## Sheet1
만든 순서 | 주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차
후기게시판 |  | 3.9~3.20 | 3.21~3.27 | 3.28~4.3 | 4.4~4.10 | 4.11~4.17 | 4.18~4.24
0.초기화면 구성 | 2주차 | bar: 1주차 to 2주차
1.글 작성 | 2주차 | bar: 1주차 to 2주차
2.글 목록 | 2주차 | bar: 1주차 to 2주차
3.글 수정,삭제,조회수 | 2주차 | bar: 1주차 to 2주차
4.페이징처리 | 2주차 | bar: 2주차
5.검색 | 3주차 | bar: 1주차; 3주차
6.댓글 목록 | 3주차 | bar: 3주차
7.댓글 작성 | 3주차 | bar: 1주차; 3주차
8.댓글 수정,삭제 | 3주차 | bar: 1주차; 3주차
9.파일 첨부 | 4주차 | bar: 1주차; 4주차
회원가입
1.회원가입 등록 | 4주차 | bar: 1주차; 4주차
성
QnA게시판
1.글 작성 | 4주차 | bar: 4주차
2.글 목록 | 4주차 | bar: 4주차
3.마이페이지로 이동 | 4주차 | bar: 4주차
4.댓글 목록 | 5주차
5.댓글 작성 | 5주차
6.댓글 수정,삭제 | 5주차
7.채팅api
공지사항
1.글 작성 | 5주차
2.글 목록 | 5주차
3.글 수정,삭제,조회수 | 5주차
4.페이징처리 | 5주차
5.검색 | 5주차
6.댓글 목록 | 5주차
7.댓글 작성 | 5주차
8.댓글 수정,삭제
9.이미지 파일 첨부 | 6주차 | bar: 6주차